## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2023 r. zmieniającego Zarządzenie nr 113 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania i realizowania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie międzynarodowych projektów
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 113 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania i realizowania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie międzynarodowych projektów
Nazwa procedury: |  |  |  | Realizacja międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych innych niż projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych UE i podobne
Cel wprowadzania procedury i jej zakres przedmiotowy |  |  |  | Określenie trybu postępowania na etapie aplikacji, podpisania umowy i realizacji projektów
Zakres przedmiotowy procedury |  |  |  | Projekty badawcze i dydaktyczne obejmujące współpracę z partnerami zagranicznymi
Kto odpowiada za monitoring i zmiany,ryzyko oraz zapewnienie trwałości projektu |  |  |  | Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) - w zakresie monitoringu przestrzegania procedury Biuro Projektów Międzynarodowych (BPM) w zakresie monitoringu przestrzegania procedury Kierownik Jednostki Kierownik projektu
Podstawa prawna, przepisy wewnętrzne |  |  |  | Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021. 305), Ustawa z dnia 7 października 1999 o języku polskim (t.j. Dz.U.2021.672) , obowiązująca w SGGW procedura składania wniosków o zatrudnienie oraz przyznanie wynagrodzenia dla osób realizujących zadania dodatkowe
L.p. | Czynność wykonywana | Stanowisko/osoba odpowiedzialna za wykonanie | Dokument pierwotny | Dokument wtórny lub forma dokumentowania | Stanowisko/osoba weryfikująca (data, akceptacja) | Stanowisko/ osoba zatwierdzająca (data,akceptacja) | Miejsce docelowe | Termin graniczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Etap aplikacji
1 | Przygotowanie wniosków projektowych odpowiednich do rodzaju projektu | Pracownik SGGW będący autorem wniosku projektowego (Autor projektu) | Konkurs projektów lub zaproszenie do współpracy (w przypadku projektów, w których SGGW jest Partnerem) | Załącznik nr 1 do Regulaminu | Kierownik Komórki (jeśli dotyczy) i Kierownik Jendostki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu | Rektor lub Osoba upoważniona - w przypadku projektów dydaktycznych: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, a w przypadku projektów badawczych Prorektor ds. Nauki | BWM lub BPM | Przed złożeniem aplikacji
2 | Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie | Autor projektu we współpracy z Kwesturą | Wniosek projektowy i aktualny formularz kwalifikowalności VAT, dostępny w Kwesturze oraz znajdujący się na stronie BWM lub BPM | aktualny formularz kwalifikowalności VAT, dostępny w Kwesturze oraz znajdujący się na stronie BWM lub BPM | Pracownik Działu Kosztów i Analiz | Kwestor | Jednostka, w której realizowany będzie projekt | Przed złożeniem aplikacji
3 | Weryfikacja części wniosku projektowego zawierającego informacje finansowe oraz Załącznika nr 1 do Regulaminu | Autor projektu | Część projektu zawierająca kalkulację kosztów, Załącznik nr 1 do Regulaminu | Adnotacje na części projektu zawierającej kalkulację kosztów | Dział Kosztów i Analiz | Kierownik Jednostki, Kwestor | BWM lub BPM | Przed złożeniem aplikacji
4 | Weryfikacja wniosku projektowego pod względem formalnym oraz zgodności z wytycznymi do projektu | w przypadku projektów dydaktycznych, pracownik BWM- w przypadku projektów badawczych – pracownik BPM | 1)Wniosek projektowy 2) Załącznik nr 1 do Regulaminu | wpisanie dokumentów aplikacyjnych do rejestru prowadzonego przez BWM lub BPM |  | - w przypadku projektów dydaktycznych, kierownik BWM- w przypadku projektów badawczych – kierownik BPM | BWM lub BPM | Do 2 dni po otrzymaniu dokumentów
5 | Podpisanie wniosku projektowego przez Rektora wg zasad określonych w § 4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Zarządzenia | - w przypadku projektów dydaktycznych, pracownik BWM- przypadkach przypadku projektów badawczych – pracownik BPM | Wniosek projektowy, Załącznik nr 1 do Regulaminu | Podpisany wniosek projektowy oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu | - w przypadku projektów dydaktycznych, pracownik BWM- przypadkach przypadku projektów badawczych – pracownik BPM | Rektor lub Osoba upoważniona - w przypadku projektów dydaktycznych: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, a w przypadku projektów badawczych Prorektor ds. Nauki | BWM lub BPM | Do 2 dni od momentu rejestracji w BWM lub BPM
II. Etap przygotowania i podpisania umowy
1 | Uzyskanie przez SGGW informacji o wyniku oceny aplikacji przez organizację przyznającą środki finansowe | Jednostka, która otrzymała informację | Informacja o przyznaniu dofinansowania | zmiana statusu w rejestrze aplikacji prowadzonym przez BWM lub BPM | - | - | 1) Autor projektu 2) BWM, lub BPM | Do 2 dni od dnia otrzymania oceny aplikacji
2 | Wskazanie Kierownika projektu lub kierownika pomocniczego przez Kierownika Jednostki | Kierownik Jednostki | Projekt załącznika nr 2 do Regulaminu | Podpisany załącznik nr 2 do Regulaminu | - | Rektor lub Osoba upoważniona | Kierownik projektu lub Kierownik pomocniczy | Przed złożeniem załącznika nr 2 do Regulaminu w BWM lub BPM
3 | Opinia w zakresie możliwości zlokalizowania planowanej do zakupu aparatury naukowo-badawczej i przystosowania systemów i instalacji w danym obiekcie lub wykonania prac budowlanych | Kierownik projektu | Wniosek projektowy | Załącznik nr 4 do Regulaminu | Kierownik Jednostki | Zastępca Kanclerza Dyrektor Techniczny | Jednostka, w której realizowany będzie projekt | 3 tygodnie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
4 | Dokonanie roboczego tłumaczenia umowy na język polski wyciągu najważniejszych postanownień (przedmiot umowy, strony, okres obowiązywania, postanowienia finansowe i dotyczące własności intelektualnej) | Jednostka, w której realizowany będzie projekt | Oryginalna wersja językowa umowy | Wyciągu najważniejszych postanownień | - | Autor projektu | BWM lub BPM | Wykonanie 1 dzień przed przekazaniem umowy do weryfikacji punkt 5
5 | Weryfikacja Umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum pod względem praw własności intelektualnej | CITT | Projekt umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum | Zaakceptowane projekty umów poprzez parafowanie umowy (złożenie podpisu na ww. dokumencie i daty) lub akceptację w EZD | Dyrektor CITT | - | Autor projektu | Do 2 dni po otrzymaniu przez CITT
6 | Weryfikacja Umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum pod względem ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji | BBI | Projekt umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum | Zaakceptowane projekty umów poprzez parafowanie umowy (złożenie podpisu na ww. dokumencie i daty) lub akceptację w EZD | Pracownik BBI | - | Autor projektu | Do 2 dni po otrzymaniu przez BBI
7 | Weryfikacja Umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum pod względem prawnym | ZRP | Projekt umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum | Zaakceptowane projekty umów poprzez parafowanie umowy (złożenie podpisu na ww. dokumencie i daty) lub akceptację w EZD | Radca prawny SGGW | - | Autor projektu | Zgodnie z umową
8 | Weryfikacja Umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum wraz z Załącznikiem nr 2 pod względem finansowym | Jednostka, w której realizowany będzie projekt | Załącznik nr 2 do Regulaminu, kopia Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz umowa wraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część | W zależności od wymogów Instutycji podpisana lub zaakceptowana w EZD część umowy o dofinansowanie/finansowanie Projektu wraz z załącznikami i jeśli dotyczy Umowy konsorcjum zawierające kosztorys oraz z Załącznik nr 2 | Dział Kosztów i Analiz (podpis z datą) | Kwestor | Autor projektu | Do 2 dni po otrzymaniu przez Kwesturę
9 | Podpisanie umowy przez Kierownika Jednostki, po pozytywnej weryfikacji zgodnie z punktami 5, 6 i 7 | Autor projektu | Projekt umowy | Podpisana umowa | - | Kierownik Jednostki | Autor projektu | Przed złożeniem załącznika nr 2 do Regulaminu i umowy do podpisania w BWM lub BPM
10 | Sprawdzenie procedury i rejestracja projektu | BWM lub BPM | Projekt umowy i projekt załącznik nr 2 do Regulaminu | Podpisanie projektu załącznika nr 2 do Regulaminu i wpisanie do rejestru projektów realizowanych | - w przypadku projektów dydaktycznych, pracownik BWM - w przypadku projektów badawczych – pracownik BPM |  | 1)Autor projektu 2) kopie Kwestura i BWM, lub BPM | W 2 dni od złożenia projektu załącznika nr 2 do Regulaminu
11 | Zatwierdzenie załącznika nr 2 do Regulaminu | Rektor lub Osoba upoważniona | Załącznik nr 2 do Regulaminu | Podpisanie załącznika nr 2 do Regulaminu | _ | Rektor lub Osoba upoważniona - w przypadku projektów dydaktycznych: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, a w przypadku projektów badawczych Prorektor ds. Nauki | 1) Kierownik projektu 2) kopie Kwestura i BWM, lub BPM | Przed podpisaniem umowy przez Rektora
12 | Podpisanie umowy | Rektor lub Osoba upoważniona | zaopiniowany, lub jeśli dotyczy podpisany, projekt umowy przez Kwestor, Radcę prawnego SGGW, CITT, BBI oraz Kierownika Jednostki | Podpisana umowa | - | - | Kierownik projektu | Zgodnie z terminem określonym przez Instytucję
13 | Przesłanie umowy do organizacji przyznającej środki | Kierownik projektu | Umowa | - | - | - | Organizacja przyznająca środki lub koordynator | Zgodnie z wytycznymi Instytucji
III. Etap realizacji projektu
1 | Ocena ryzyka | Kierownik projektu | Dokumenty aplikacyjne | Zgodnie z zasadami obowiązującymi Polityce zarządzania ryzykiem w SGGW | - | Kierownik Jednostki | Jednostka, w której realizowany będzie projekt | Zgodnie z zasadami obowiązującymi Polityce zarządzania ryzykiem w SGGW
2 | Przedłożenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego i konta kosztowego dla środków przyznanych na realizację projektu i przekazanie do Kwestury | Kierownik projektu | Podpisana umowa, Zalacznik nr 3 do Regulaminu Wniosek o otwarcie rachunku bankowego dla Projektu | Dokumenty potwierdzające otwarcie kont | Pracownik Banku oraz pracownik Kwestury | pracownik Kwestury | Kierownik projektu | Zgodnie z umową, przed wpływem środków i ich wydatkowaniem
3 | Wnioskowanie o finansowanie projektu z rachunku obrotowego SGGW w przypadku określonym w § 9 ust. 3 Przekazanie podpisanego wniosku (załącznik nr 8 doRegulaminu) do Kwestury | Kierownik projektu | Wniosek (załącznik nr 8 do Regulaminu) | parafowanie przez Kwesturę załacznika nr 8 do Regulaminu | Pracownik Kwestury, Kwestor | - | Kierownik projektu | 3 dni po otrzymaniu parafowaniu wniosku
4 | Przedłożenie załącznika nr 8 do Regulaminu do decyzji Rektora | Kierownik projektu | Podpisany przez Kwestora załącznik nr 8 do Regulaminu | Załącznik nr 8 do Zasad z decyzją JM Rektora) | - w przypadku projektów dydaktycznych, pracownik BWM - przypadkach przypadku projektów badawczych – pracownik BPM | Rektor | Kierownik projektu | Po upływie terminu, w którym zgodnie z ustaleniami środki powinny zostać przekazane uczelni
5 | Realizacja projektu | Kierownik projektu | umowa, umowy powiązane, faktury, rachunki | - wyniki badań, usługa, towar | Kwestura | Według zasad określonych w § 7 Regulaminu. Weryfikacja merytoryczna rachunków/faktur zgodnie z zasadami obowiązującymi w SGGW oraz dokonanie innych niezbędnych czynności wymaganych w ramach kontroli finansowej w tym zapobieganie przekroczeniu dostępnego budżetu oraz poszczególnych kategorii kosztów | Kwestura | 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku
6 | Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników | Kierownik projektu | Wg aktualnych aktów normatywnych SGGW regulujących kwestie zatrudnienia i wynagradzania. W przypadku programów wymagających szczególnych ustaleń w umowach cywilno prawnych – wg załącznika 5-7 | Aktualne akty normatywne SGGW regulujące kwestie zatrudnienia i wynagradzania lub zał 5-7 do niniejszego zarządzenia | BKiP, Kwestura, BWM lub BPM | Zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uczelni | Kierownik projektu | Zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uczelni
7 | Sprawozdania finansowe za danym okres | Kierownik projektu | Umowa, Księgi rachunkowe i dowody księgowe. | Rozliczenie środków wg wzoru obowiązującego dla programu / projektu | Podpisuje Kierownik projektu, Kierownik Jednostki, Kwestura | Rektor lub Osoba upoważniona - w przypadku projektów dydaktycznych: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, a w przypadku projektów badawczych Prorektor ds. Nauki | Koordynator bądź Instytucja | Zgodnie z umową
8 | Wybór audytora | Kierownik projektu | Umowa | Umowa z audytorem (zgodnie z zasadami Zamówień Publicznych) | SZP | Kierownik Jednostki | Kierownik projektu | Zgodnie z umową
9 | Przekazanie certyfikatu z audytu do organizacji przekazującej środki lub koordynatora | Kierownik projektu | Certyfikat | Wpis w rejestrze pism wychodzących jednostki Kierownika projektu | - | - | Organizacja przyznająca środki lub koordynator | Zgodnie z umową
10 | Sporządzenie końcowego sprawozdania finansowego | Kierownik projektu | Umowa / kontrakt. Księgi rachunkowe i dowody księgowe. | Rozliczenie środków wg wzoru obowiązującego dla programu / projektu | Podpisuje Kierownik projektu, Kierownik Jednostki, Kwestura | Rektor lub Osoba upoważniona - w przypadku projektów dydaktycznych: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, a w przypadku projektów badawczych Prorektor ds. nauki | Koordynator bądź Instytucja | Zgodnie z umową
11 | Zgłoszenie zamknięcia rachunku bankowego i konta kosztowego | Kierownik projektu | Końcowe sprawozdanie finansowe z realizacji projektu. Informacja od organizacji przyznającej środki o zaakceptowaniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu. | -wniosek o zwrot niewykorzystanych środków (załącznik nr 9), - zamknięcie rachunku bankowego i konta kosztowego | Weryfikuje Kwestura – Dział Kosztów i Analiz | Kierownik projektu | Wniosek (załącznik nr 9), kopia rozliczenia projektu oraz informacja o zaakceptowaniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu do Kwestury | Natychmiast po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego
12 | Zgłoszenie zamknięcia projektu | Kierownik projektu | informacja o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego | - | - | Pracownik BWM lub BPM | Kopia rozliczenia projektu do BWM lub BPM i Kwestury | Natychmiast po zatwierdzeniu sprawozdania
13 | Monitorowanie trwałości projektu | Kierownik projektu | Podpisana umowa | Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta monitoringu trwałości projektu podpisana przez Kierownika projektu | - | - | BWM lub BPM | Natychmiast po zakończeniu okresu realizacji projektu